**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры Корткеросского района (2014-2023гг.)» за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры Корткеросского района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 24 декабря 2013 г. № 2635.

Основной целью Программы является развитие культурного потенциала муниципального района «Корткеросский», обеспечивающее повышение качества жизни и социального благополучия жителей Корткеросского района.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры;

2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения, доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании муниципального района «Корткеросский»;

3. Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального образования муниципального района «Корткеросский»;

4. Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района».

5. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации на территории муниципального района «Корткеросский»;

6. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

 7.Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский».

Статистика учреждений за 2021 год.

По состоянию на 31 декабря 2021 года отрасль культуры в Корткеросском районе предоставляют пять муниципальных учреждений культуры:

1) МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система», в структуру которой входят 22 филиала, на территории сельских поселений.

2) МБУ «Корткеросский центр культуры и досуга» (25 - культурно-досуговых).

3) МБУ ДО «Корткеросская районная школа искусств».

4) МУ «Корткеросский районный историко-краеведческий музей» с филиалом в с. Нёбдино (Литературный музей В.А. Савина).

5) МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района» (Визит центр).

В Программу изменения вносились пять раз после принятия бюджета, в том числе в части:

* увеличения и перераспределения расходов местного бюджета на 2021 год по отдельным мероприятиям Программы.

В процессе реализации Программы в 2021 году достигнуты следующие основные результаты:

Доля населения, посещающего учреждения культуры по отношению к предыдущему году составила 13,4%. К сожалению, из-за введения режима повышенной готовности органов управления, сил и средств Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Коми (Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года №16 «О введении режима повышенной готовности» учреждения культуры функционировали не в полном объеме.

**Подпрограмма 1. Развитие культуры Корткеросского района в рамках решения Задачи 1 (укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры):**

1.1.Строительство, реконструкция объектов культуры в Корткеросском районе:

2021 год: - 3 691,2 тыс.руб. (Подготовка проектно - сметной документации и ее экспертиза по строительству новых объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры):

- Реконструкция существующего здания кинотеатра «Союз» в привязке с существующим проектом "Пристройка к кинотеатру "Союз" – 1 651,95 тыс. руб.,

- разработка проектной документации на строительство объекта "Центр творчества с.Корткерос» – 665,58 руб.,

- Разработка проектной документации на строительство объекта «Дома культуры на 150 мест в с. Сторожевск Корткеросского района» – 1025,39 тыс. руб.,

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объекта «Дом культуры с библиотекой на 100 мест с. Богородск» – 348,25 руб.

1.2.Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры за 2021 год в сумме 5 882,1 тыс. руб., в том числе:

1. Разработка проектно - сметной документации и проведение экспертизы на проведение ремонтных работ в учреждениях культуры – 1 556,11 тыс.руб.
2. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства Корткеросского района – 886 ,5 тыс. руб.;
3. Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры:

- Ремонтные работы в помещении филиала Дома культуры с.Нившера - 77,0 тыс.руб,

- Ремонт кровли в филиале с.Намск- 356,1 тыс.руб.,

- Замена окон в библиотеке с.Маджа- 87,0 тыс.руб.,

- Проведение ремонтных работ в теплоузле центрального отопления и установка тепловых счетчиков, проведение дренажных работ в подвале центральной библиотеке с.Корткерос- 245,5 тыс.руб.,

-Текущий ремонт помещений в Визит центре -115,3 тыс.руб.,

- Проведение ремонтных работ запасного выхода, зала и частично кабинетов в МБУ ДО «Корткеросская РШИ» - 63,9 тыс.руб.,

- Текущий ремонт кровли в клубе д.Троицк 385,0 тыс.руб.,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проведение ремонтных работ в Доме культуры с.Мордино -180,4 тыс.руб.,- Текущий ремонт карнизов и крыльца (5 шт.) в клубе д.Зулэб -149,0 тыс.руб.,- Текущий ремонт фасада дома культуры с.Небдино -78,9 тыс.руб.1)Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования Корткеросского района – 503,9 тыс. руб.1.3. Реализация народных проектов в области культуры: - ремонт кровли Центра досуга п.Намск – 807,3 тыс. руб., - ремонт кровли клуба д.Зузэб – 391,7 тыс.руб., - капитальный ремонт в здании библиотеки-клуба с.Позтыкерос - 496,25 тыс.руб., - ремонт кровли Дома культуры с.Мордино – 860,1 тыс. рублей. 1.4. Создание модельной библиотеки: 1) Обеспечение развития сети модельных библиотек, укрепление материально- технической базы библиотеки в с.Небдино (проведение ремонтых работ, обновление книжного фонда, приобретение мебели и прочее в Небдинском филиале МУ «Корткеросская ЦБС») -2 750,00 тыс.руб.**В рамках решения Задачи 2 (Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения, доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании муниципального района "Корткеросский"):**2021 год:2.1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными централизованными библиотеками 2021 год – 13 938,15 тыс. руб.2.2.Оказание услуг по публикации музейных предметов2021 года – 1 946,06 тыс. руб.2.3.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями 2021 год –28 593,4 тыс. руб.2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования2021 год – 11 348,9 тыс. руб.2.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр) 2021 год –2 190,41 тыс. руб.2.6. Организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района 2021 год – 1 345,05 тыс. руб.В том числе: * Проведение итогового совещания работников культуры и дополнительного образования в Корткеросском районе;
* Проведение Межпоселенческой Афанасьевской ярмарки в с.Небдино;
* Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню Победы ВОВ;
* Организация и проведение молодежного фестиваля - конкурса «Корткеросское лето- 2021»;
* Участие в конкурсе вокалистов в г.Сочи;

- проведение выездного совещания директоров центральных библиотечных систем Республики Коми; - проведение итогового концерта детских творческих коллективов «Еджыд лым»; - проведение новогодних мероприятий; - проведение юбилейных мероприятий Литературного музея В.А. Савина; - проведение открытого районного конкурса «Играй, гармонь!» («Гажа гудок»), посвященный 100-летию со дня образования Республики Коми; - проведение этнокультурного праздника «Чомöр»; - проведение празднования 100-летия Республики Коми на территории Корткеросского района; - проведение конкурса среди коми девушек «Райда»; - проведение празднования юбилея Народного театра им. Н.М.Клермон; - проведение творческой встречи фольклорных коллективов Корткеросского района, посвященной коми композитору А.Г. Осипову «Менö пыр сöмын тi дiнö нуö…».2.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района 2021 год – 34 860,36 тыс. руб.  2.8. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам2021 год – 19 833,65 тыс. руб. Оплата коммунальных услуг учреждениями сферы культуры и дополнительного образования.**В рамках решения Задачи 3 (совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального образования муниципального района «Корткеросский»:**3.1.Комплектование документных фондов муниципальных библиотек Соглашение с Министерством культуры Республики Коми на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам на софинансирование: 2021 год- 141,3 тыс. руб.3.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры МО МР «Корткеросский» за счет федерального бюджета2021 год – мероприятий не было предусмотрено3.3. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории МО МР «Корткеросский» за счет федерального бюджета2021 год – 52,63 тыс. руб.**В рамках Решения задачи 4 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района»:**4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления2021 год – 2 887,7 тыс. руб.4.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Корткеросский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы2021 год – 21 763,5 тыс. руб. (Функционирование централизованной бухгалтерии и технического отдела при управлении культуры).4.3. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций , работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству 2021 год – 305,23 тыс. руб.**Подпрограмма 2. «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма на территории муниципального района «Корткеросский» на 2019-2022 годы»****В рамках решения Задачи 2.1. «Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»**2.1.1. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям российского и республиканского значения в 2021 году:* Проведение районной конференции МОД «Коми Войтыр» без вложения средств.

 **В рамках решения Задачи 2.2. «Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений»**2.2.1. Обеспечение деятельности оперативного штаба для анализа информации о возможном межнациональном конфликте в 2021 году:– Проводится работа сотрудниками органа управления, дополнительного финансирования не требуется.2.2.2. Совершенствование и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в муниципальном районе «Корткеросский» в 2021 году:– Проводится работа сотрудниками органа управления, дополнительного финансирования не требуется.2.2.3. Проведение мероприятий по противодействию и профилактике распространения идей экстремизма среди молодежи в 2021 году:– Проведение с Сыктывкарской епархией "круглый стол" по вопросам духовного возрождения, вечера духовной музыки, встречи с жертвами политических репрессий, дополнительного финансирования не требуется. **В рамках решения Задачи 2.3.«Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»**2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народа, проживающих на территории МР «Корткеросский»2021 год – Проведение «Этно-фестиваля «Юркытш» (Венок)» – 334,2 рублей. Основные показатели востребованности населением Корткеросского района услуг учреждений сферы культуры за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  | Плановый 2021 год  | Факт 2021 год | Выполнение (%) |
| 1 | **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками** |  |  |  |
| 1.1 | Количество документов (ед.) | 8 000 | 10 934 | 136 |
| 1.2 | Количество посещений библиотек, человек | 165 090 | 171 831 | 104 |
| 2 | **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями** |   |   |   |
| 2.1 | количество документов (ед.) | 24 310 | 24 358 | 100 |
| 2.2 | количество посетителей  | 950 | 840 | 88,4 |
| 3 | **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досуговыми учреждениями** |   |   |   |
| 3.1 | Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений, единиц | 192 | 228 | 118,7 |
| 4 | **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными** **учреждениями дополнительного образования детей** |   |   |   |
|  | Услуга по Реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (число человеко-часов пребывания) | 37 505 | 36 047,3 | 96,1 |
| 5 | **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)"** |   |   |   |
| 5.1 | Количество клубных формирований | 8 | 10 | 125 |

1) Причина отклонения по показателю объёма работы в муниципальном задании оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками – количество документов, поступивших в фонды библиотек, плановый показатель был – 8000 документов, выполнено –10 934 экземпляров документов. Причина отклонения – увеличение комплектования книжного фонда ЦБС за счет участия в федеральных и региональных конкурсах.*Количество посещений.* В муниципальном задании утвержден 165 090, фактический показатель составляет – 171 831. Превышен плановый показатель на 6741 посещений. Отклонение не превышает допустимых 10%. 2)  Причина отклонения по показателю объёма работы в муниципальном задании оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культурно – досуговыми учреждениями – количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений. Вместо утвержденного 192 КФ, по факту получилось 228. Причиной этому послужило то, что были образованы новые клубные формирования: в МБУ «Корткеросский ЦКД», в ДК с. Сторожевск, 3) В МБУ «Визит центр» плановый показатель по КФ был утвержден – 8, по итогам года факт составил - 10 формирований. Причиной этому послужило то, что были образованы новые клубные формирования для детей – «Биа ур» и клуб «Юный фотограф».  4) Отклонение показателя муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей:- Причина отклонения по показателю «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор», «Живопись» произошло в результате отсева учащихся на 01.09.2021 г.  5) Причина отклонения по показателю (выполнение работ) музеями – количество посетителей, плановый показатель был - 950, выполнено - 840. Причина отклонения - из-за введения режима повышенной готовности органов управления, сил и средств Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Коми (Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года №16 «О введении режима повышенной готовности») учреждения культуры функционировали не в полном объеме. В связи с чем, выполнение плана по количеству посещений в 2021 году не предоставляется возможным.**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом следующих составляющих:* оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
* оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района» представлена в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | оценка эффективности |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа**  |  **«Развитие культуры Корткеросского района»** | **1,0** | **0,95** |
| **Подпрограмма 1.** | **Развитие культуры Корткеросского района** | **1,0** | **0,91** |
| **Задача 1.** | **Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры** | **1,0** | **0,75** |
| Основное мероприятие 1.1. | строительство, реконструкция объектов культуры в Корткеросском районе | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | реализация малых проектов в области культуры | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | создание модельной библиотеки | 1,0 | 1,0 |
| **Задача 2.** | **Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей, развитие межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения, доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов в муниципальном образовании муниципального района «Корткеросский** | **1,0** | **1,1** |
| Основное мероприятие 2.1. | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | 1,0 | 1,1 |
| Основное мероприятие 2.2. | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | 1,0 | 1,2 |
| Основное мероприятие 2.3. | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями | 1,0 | 1,2 |
| Основное мероприятие 2.4. | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными организациями дополнительного образования детей | 1,0 | 0,8 |
| Основное мероприятие 2.5. | оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)» | 1,0 | 1,3 |
| Основное мероприятие 2.6. | организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района. | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | 1,0 | 0,96 |
| **Задача 3.** | **Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию документных фондов муниципального образования муниципального района «Корткеросский** | **1,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 3.1. | комплектование документных фондов муниципальных библиотек: приобретение книжной продукции, подписка на периодические издания | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | государственная поддержка муниципальных учреждений культуры МО МР «Корткеросский» | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях МО МР «Корткеросский» | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | мероприятия в области обеспечения доступной среды | 1,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 1,0 | 1,0 |
| **Задача 4.** | **Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района** | **1,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 4.1. | руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Корткеросский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализация муниципальной программы | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 4.3. | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству | 1,0 | 1,0 |
| **Подпрограмма 2.** | **«Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма на территории муниципального района «Корткеросский» на 2018-2020 годы»** | **1,0** | **1,0** |
| **Задача 2.1.** | **Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»** | **1,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям российского и республиканского значения | 1,0 | 1,0 |
| **Задача 2.2.**  | **Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений** | **1,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Обеспечение деятельности оперативного штаба для анализа информации о возможном межнациональном конфликте | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Совершенствование и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в муниципальном районе «Корткеросский» | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Проведение мероприятий по противодействию и профилактике распространения идей экстремизма среди молодежи | 1,0 | 1,0 |
| **Задача 3.** | **Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»** | **1,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народа, проживающих на территории МР «Корткеросский» | 1,0 | 1,0 |

В столбце 3 таблицы приводится результат расчета степени достижения целей (решения задач) Программы.В столбце 4 приводится оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств. Таким образом, оценка эффективности реализации Программы (ЭР$гп$) в соответствии с разделом 9 Муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского района», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 24 декабря 2013 года № 2635, составляет:= 1,0\*0,95= 0,95%Исходя из проведенной оценки, эффективность реализации Программы за 2021 г. может быть признана удовлетворительной. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |