1.	Общие положения 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский»  «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) утверждена постановлением  администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 №1757. 
Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм: 
1) Развитие культуры Корткеросского района; 
2) Гармонизация межнациональных, межэтнических и межрелигиозных отношений на территории муниципального района «Корткеросский», 
3) Въездной и внутренний туризм. 
Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский»  «Развитие культуры и туризма» на 2025 год (далее – Комплексный план). Комплексный план реализации Программы на 2025 год утвержден постановлением администрации  муниципального района «Корткеросский» от 13.01.2025 № 50.
Годовой отчет по реализации Программы за 2025 год составлен на основании выполнения:
1) основных мероприятий и мероприятий Программы; мероприятий и контрольных событий Комплексного плана;
2) показателей (индикаторов) Программы;
3) ресурсного (финансового) обеспечения Программы.
Программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче Программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по Программе 20 индикаторов (показателей). 
Индикаторы (показатели) Программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект. 
Целевые индикаторы (показатели) Программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на период до 2035 года». 
В 2025 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 8 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.
Таблица 1.
	№
	Реквизиты НПА 

	Краткое содержание

	1.
	12.01.2025 №49 

	 Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП, добавлены финансовые средства на 2025 год

	2.
	24.01.2025 №124

	Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2025 год

	3.
	21.04.2025 №489
	Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2025 год

	4. 
	27.06.2025 №813
	Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2025 год

	5.
	27.08.2025 №1065

	Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП, добавлены финансовые средства на 2025 год

	6.
	16.10.2025 №1276

	Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2025 год

	7.
	19.12.2025 №1590
	Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП, добавлены финансовые средства на 2025 год

	8.
	30.12.2025 №1667
	Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2025 год



         Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее - Методические указания), утвержденных приложением 4 к постановлению администрации муниципального района «Корткеросский» от 28.10.2021 г. № 1632.  

2.	Результаты выполнения (или невыполнения) основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм  в отчетном году 
         По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В комплексном плане программы на 2025 год определены:
	7 задач,
	30 основных мероприятий, 
	26 мероприятий,
	37 контрольных событий.
         Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 1 к настоящему годовому отчету, в форме пояснительной записки.
         В итоге из 30 основных мероприятий выполнены (или частично выполнены) 28 основных мероприятий или 93,3%. 

3.	Сведения  о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

        Реализация мероприятий Комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), представлены в таблице 2 (в соответствии с формой таблицы 1 приложения №4 к Методическим указаниям). 
Таблица 2

[bookmark: P929]Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Фактическое значение года, предшествующего отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа МО МР «Корткеросский» «Развитие культуры и туризма»

	1
	Прирост числа мест в зрительных залах учреждений сферы культуры к уровню 2019 года
	кол-во мест
	0
	200
	0
	Не выполнено, т.к. в отчетном году не построено ни одно новое здание для ДК

	2
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»
	в % к предыдущему году
	100%
	89,9%
	97%
	Выполнен 


	3
	Уровень удовлетворенности населения туристскими услугами
	в % к предыдущему году
	40%
	32%
	65%
	Выполнен 
(+33%)

	Подпрограмма 1 «Развитие культуры Корткеросского района» 

	Задача 1: Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры

	1.1
	Удовлетворительное состояние зданий и сооружений муниципальных учреждений
	%
	90,5%
	75%
	88,9%
	Выполнен 


	1.2
	Реализация народных  проектов в области культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
	единиц
	4
	1
	2
	Выполнен 
(на +1 единицу больше) 

	1.3
	Создание модельной библиотеки в рамках реализации национального проекта «Культура»
	единиц
	2
	1
	1
	Выполнен 
(на +1 единицу больше)

	Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения

	2.1
	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры
	балл
	89
	79
	89
	Выполнен 

	2.2
	Доля населения, посещающего учреждения культуры по отношению к предыдущему году
	%
	72%
	65%
	79,8%
	Выполнен 


	2.3
	Охват населения библиотечным обслуживанием
	%
	62,5%
	60%
	62,7%
	Выполнен 

	2.4.
	Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях от общего количества обучающихся
	%
	3,8%
	4,3%
	5,75%
	Выполнен 


	2.5
	Увеличение кадровой обеспеченности сферы культуры с ростом доли высококвалифицированных специалистов
	%
	66,6%
	33%
	71,3%
	Выполнен 

	2.6
	Увеличение посещаемости музейных учреждений
	%
	84,6%
	46%
	64%
	Выполнен 

	Задача 3: Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры

	3.1
	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
	единиц
	8900
	9000
	9077
	Выполнен 


	Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений на территории муниципального района «Корткеросский»

	Задача 1: Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации на территории муниципального района «Корткеросский»

	2.1.1
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»
	в % к       
предыдущему 
году
	89
	90
	100%
	Выполнен 


	2.1.2
	Количество мероприятий, проведенных в муниципальном районе «Корткеросский» и способствующих гармонизации межнациональных отношений, этнокультурному развитию, профилактике этнического и религиозного экстремизма, снижению уровня межэтнической и религиозной напряженности
	единиц
	620
	30
	834
	Выполнен 


	Задача 2: Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений

	2.2.1
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние  межконфессиональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района «Корткеросский»
	в % к       
предыдущему 
году
	97,2%
	69%
	97,2%
	Выполнен 
(+35,2%) 


	Задача 3: Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального района

	2.3.1
	Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием  коми языка в год
	единиц
	920
	900
	928
	Выполнен 
(+20)


	Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм»


	Задача 1: Проведение региональных и межрегиональных мероприятий в сфере туризма на территории МР «Корткеросский»

	3.1.1
	Количество иностранных и российских посетителей в муниципальном районе «Корткеросский»
	Тыс.чел
	21212
	5200
	8689
	Выполнен 
(превышение произошло в связи с проведением событийных мероприятий: картофельный фестиваль «Печенча», этнофестиваль «Лес», день ВДВ)

	Задача 2: Расширение и улучшение качества туристских услуг

	3.2.1
	Объем экскурсионного обслуживания
	единиц
	254
	210
	213
	Выполнен 


	3.2.2
	Уровень удовлетворенности населения туристскими услугами
	%
	60%
	32%
	89%
	Выполнен 




Из  20 индикаторов муниципальной программы по итогам 2025 года достигнуты 19 (95%).    

	 4. Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы 
Информация  о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 3 (в соответствии с формой таблицы 2 приложения № 4 к Методическим указаниям).
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Таблица 3

		№
	Мероприятия по программе
	Утверждено в бюджете на 1 января
отчетного года
	Сводная бюджетная роспись на
отчетную дату
	Кассовые расходы

	
	
	всего
	в том числе по источникам     финансирования  
	всего
	в том числе по источникам     финансирования  
	всего
	в том числе по источникам     финансирования  

	
	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	бюджет муниципального района «Корткеросский»
	внебюджетные
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	бюджет муниципального района «Корткеросский»
	внебюджетные
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	бюджет муниципального района «Корткеросский»
	внебюджетные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Подпрограмма 1. Развитие культуры Корткеросского района

	1.
	Задача 1. Укрепление и модернизация материально- технической  базы объектов сферы культуры

	
	Основное мероприятие:
	              4 925 008,80   
	               -     
	           3 240 165,82   
	        1 684 842,98   
	                            -     
	          22 231 508,47   
	        3 869 975,00   
	            6 443 848,71   
	        10 978 084,76   
	      939 600,00   
	          22 231 508,47   
	        3 869 975,00   
	             6 443 848,71   
	         10 978 084,76   
	        939 600,00   

	1.1
	 Строительство, ремонт и реконструкция объектов культуры в Корткеросском районе.
	0,00
	 
	 
	 
	 
	                                 -     
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры
	                 1 158 211,22   
	 
	                  540 159,00   
	               618 052,22   
	 
	             16 907 152,89   
	            3 869 975,00   
	                1 743 841,89   
	            10 353 736,00   
	          939 600,00   
	             16 907 152,89   
	           3 869 975,00   
	                 1 743 841,89   
	             10 353 736,00   
	            939 600,00   

	1.4
	Создание модельной библиотеки
	                 3 000 007,58   
	 
	               2 700 006,82   
	               300 000,76   
	 
	               3 000 007,58   
	 
	                2 700 006,82   
	                 300 000,76   
	 
	               3 000 007,58   
	 
	                 2 700 006,82   
	                  300 000,76   
	 

	1.5
	Реализация народных проектов в области культуры
	                    766 790,00   
	 
	 
	               766 790,00   
	 
	               2 324 348,00   
	 
	                2 000 000,00   
	                 324 348,00   
	 
	               2 324 348,00   
	 
	                 2 000 000,00   
	                  324 348,00   
	 

	2.
	Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального образования  муниципального района «Корткеросский»

	
	Основное мероприятие:
	          160 958 240,80   
	               -     
	         92 474 145,85   
	      64 534 094,95   
	       3 950 000,00   
	       166 802 918,15   
	                             -     
	          94 196 911,09   
	        67 249 157,33   
	   5 356 849,73   
	        166 349 345,84   
	                            -     
	           94 150 957,83   
	         67 229 463,08   
	     4 968 924,93   

	2.1
	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
	               14 342 318,65   
	 
	 
	          13 642 318,65   
	             700 000,00   
	             14 906 197,92   
	 
	 
	            14 409 397,92   
	          496 800,00   
	             14 860 942,92   
	 
	 
	             14 409 397,92   
	            451 545,00   

	2.2
	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
	               26 180 015,42   
	 
	 
	          23 480 015,42   
	          2 700 000,00   
	             31 131 613,03   
	 
	 
	            26 815 383,30   
	       4 316 229,73   
	             30 937 455,23   
	 
	 
	             26 815 383,30   
	         4 122 071,93   

	2.3
	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными организациями дополнительного образования детей
	               13 514 062,50   
	 
	 
	          13 114 062,50   
	             400 000,00   
	             10 224 873,99   
	 
	 
	              9 957 873,99   
	          267 000,00   
	             10 145 973,99   
	 
	 
	               9 957 873,99   
	            188 100,00   

	2.4
	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Центр коми культуры Корткеросского района (Визит центр)"
	                 1 549 367,25   
	 
	 
	            1 444 367,25   
	             105 000,00   
	               2 486 658,94   
	 
	 
	              2 299 838,94   
	          186 820,00   
	               2 421 088,94   
	 
	 
	               2 299 838,94   
	            121 250,00   

	2.5
	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
	                 1 580 572,08   
	 
	 
	            1 535 572,08   
	               45 000,00   
	               1 917 336,28   
	 
	 
	              1 827 336,28   
	            90 000,00   
	               1 913 294,28   
	 
	 
	               1 827 336,28   
	              85 958,00   

	2.6
	Организация мероприятий учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования детей сферы культуры Корткеросского района.
	                 1 000 000,00   
	 
	 
	            1 000 000,00   
	 
	               1 822 747,83   
	 
	 
	              1 822 747,83   
	 
	               1 822 747,83   
	 
	 
	               1 822 747,83   
	 

	2.7
	Финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры 
	               65 575 454,55   
	 
	             64 919 700,00   
	               655 754,55   
	 
	             67 218 383,84   
	 
	              66 546 200,00   
	                 672 183,84   
	 
	             67 218 383,84   
	 
	               66 546 200,00   
	                  672 183,84   
	 

	2.8
	Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
	               31 816 000,00   
	 
	             22 208 000,00   
	            9 608 000,00   
	 
	             31 069 807,49   
	 
	              21 685 665,24   
	              9 384 142,25   
	 
	             31 004 159,98   
	 
	               21 639 711,98   
	               9 364 448,00   
	 

	2.9
	Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования
	                 5 400 450,35   
	 
	               5 346 445,85   
	                 54 004,50   
	 
	               6 025 298,83   
	 
	                5 965 045,85   
	                   60 252,98   
	 
	               6 025 298,83   
	 
	                 5 965 045,85   
	                    60 252,98   
	 

	3.
	Задача 3. Совершенствование условий для творчества, повышение эффективности деятельности работников и учреждений культуры

	
	Основное мероприятие:
	            31 994 763,87   
	 
	 
	      31 994 763,87   
	 
	          34 068 460,47   
	           112 311,00   
	               320 712,44   
	        33 635 437,03   
	                        -     
	          33 843 506,03   
	           112 311,00   
	                295 712,44   
	         33 435 482,59   
	                          -     

	3.1
	Комплектование документных фондов муниципальных библиотек: приобретение книжной продукции, подписка на периодическое издание
	                                   -     
	 
	 
	 
	 
	                  224 847,00   
	                 62 311,00   
	                     81 268,00   
	                   81 268,00   
	 
	                  224 847,00   
	                62 311,00   
	                      81 268,00   
	                    81 268,00   
	 

	3.2
	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры МО МР "Корткеросский"
	                                   -     
	 
	 
	 
	 
	                                 -     
	 
	 
	 
	 
	                                 -     
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории МО МР «Корткеросский»
	                                   -     
	 
	 
	 
	 
	                      88 888,9   
	                 50 000,00   
	                     19 444,44   
	                   19 444,44   
	 
	                    88 888,88   
	                50 000,00   
	                      19 444,44   
	                    19 444,44   
	 

	3.5
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
	                 3 783 351,32   
	 
	 
	3783351,32
	 
	               4 058 246,20   
	 
	 
	              4 058 246,20   
	 
	               4 047 890,58   
	 
	 
	               4 047 890,58   
	 

	3.6
	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Корткеросский» и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы
	               27 890 173,06   
	 
	 
	27890173,06
	 
	             29 355 758,90   
	 
	 
	29355758,90
	 
	             29 166 160,08   
	 
	 
	             29 166 160,08   
	 

	3.7
	Осуществление государственного полномочия Республики Коми по выплате ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, за исключением работающих по совместительству
	                    250 000,00   
	 
	 
	250000,00
	 
	                  220 000,00   
	 
	                   220 000,00   
	 
	 
	                  195 000,00   
	 
	                    195 000,00   
	 
	 

	3.9
	Мероприятия в области обеспечения доступной среды
	                      71 239,49   
	 
	 
	71239,49
	 
	                  120 719,49   
	 
	 
	                 120 719,49   
	 
	                  120 719,49   
	 
	 
	                  120 719,49   
	 

	Подпрограмма 2.Гармония межнациональных, межэтнических и межрелигиозных отношений на территории муниципального района "Корткеросский"

	Задача 1.Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской федерации, проживающих на территории муниципального района "Корткеросский"

	 
	Основное мероприятие:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Организация и проведение  культурно- просветительских мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям Российского и Республиканского 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Задача 2.Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений

	 
	Основное мероприятие:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.3
	Проведение мероприятий по противодействию и профилактике распространения идей экстремизма среди молодежи
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	Задача 3. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального района "Корткеросский"

	 
	Основное мероприятие:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.1.
	Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народа, проживающих на территории муниципального образования муниципального района "Корткеросский"
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 3. Въездной и внутренний туризм 

	Задача 1.Проведение региональных и межрегиональных мероприятий в сфере туризма на территории МР «Корткеросский»

	 
	Основное мероприятие:
	                    20 000,00   
	0,00
	0,00
	              20 000,00   
	0,00
	                  20 000,00   
	0,00
	0,00
	                   20 000,00   
	0,00
	                  20 000,00   
	0,00
	0,00
	                    20 000,00   
	0,00

	3.1.3
	Проведение мероприятий в сфере туризма на территории МР «Корткеросский»
	                      20 000,00   
	 
	 
	                 20 000,00   
	 
	                    20 000,00   
	 
	 
	                   20 000,00   
	 
	                  20 000,00   
	 
	 
	                    20 000,00   
	 

	Задача 2. Расширение и улучшение качества туристских услуг

	ВСЕГО:
	   197 898 013,47   
	          -     
	      95 714 311,67   
	    98 233 701,80   
	    3 950 000,00   
	 223 122 887,09   
	     3 982 286,00   
	     100 961 472,24   
	    111 882 679,12   
	 6 296 449,73   
	 222 444 360,34   
	     3 982 286,00   
	     100 890 518,98   
	    111 663 030,43   
	   5 908 524,93   






      Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 100%. 


5.	Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

      Информацию о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 3 приложения №4 к  Методическим указаниям.  

[bookmark: P1077]Таблица 4

Информация
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями МО МР «Корткеросский» по муниципальной программе

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
	Значение показателя объема услуги
	Расходы на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)

	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование услуги и ее содержание:
	
	
	217766037,36
	217475435,41 (99,9%)

	1.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	
	
	
	

	Количество клубных формирований
	229
	248
	
	

	2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	
	
	
	

	Количество документов
	9000
	9077
	
	

	3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	
	
	
	

	Количество посещений
	203 804
	235 558
	
	

	4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	
	
	
	

	Количество предметов 
	24 530
	24 705
	
	

	5. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная услуга)
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	
	
	
	

	Число посетителей
	1000
	1298
	
	

	6. Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области искусств
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	
	
	
	

	Число человеко-часов
	23634
	22800,2
	
	

	7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
	
	
	
	

	Показатель объема услуги:
	
	
	
	

	Число человеко-часов
	1650
	1102
	
	




	6. Анкета для оценки эффективности муниципальной программы

Анкета для оценки эффективности муниципальной к настоящему годовому отчету по форме таблицы 1 приложения № 5 к  Методическим указаниям. 
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	Таблица №5  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МО МР "Корткеросский" "Развитие экономики" за 2025 год.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Вопросы для оценки 
	Методика определения ответа
	Эксперт<**>
	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***>
	Балл
	Итоги оценки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	 
	Блок 1. Качество формирования
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы
	(20%/4*(нет - 0 или да - 1))
	 
	да
	4
	20,00%
	
	

	1.1.
	Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» (далее - Стратегия).
	Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. 
Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока.
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	да
	1
	5,00%
	
	

	1.2.
	Соответствуют ли целевые индикаторы  (показатели) муниципальной  программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых  индикаторов (показателей) Стратегии .
	Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии.
Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1.
В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1.
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	да
	1
	5,00%
	
	

	1.3.
	Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы.
	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".
Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы.
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	да
	1
	5,00%
	
	

	1.4.
	Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости)
	Экспертиза задач и целевых  индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".
Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам.
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	да
	1
	5,00%
	
	

	 
	Раздел 2. Качество планирования
	(10%/4*(нет - 0 или да - 1))
	 
	Х
	4
	10,00%
	
	

	2.1.
	Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы.
	Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий).
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	да
	1
	2,50%
	
	

	2.2.
	Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% .
	Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".
Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых  индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. 
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	да
	1
	2,50%
	
	

	2.3.
	Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.
	Изучение  "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".
Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	да
	1
	2,50%
	
	

	2.4.
	Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект .
	Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.
Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	да
	1
	2,50%
	
	

	 
	Блок 2. Эффективность реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Раздел 3. Качество управления программой
	(20%/3*(нет - 0 или да - 1))
	 
	Х
	2
	6,67%
	
	

	3.1.
	Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".
	Изучение  "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".
Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий.
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	да
	1
	6,67%
	
	

	3.2.
	Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным постановлением № 1632 от 28.10.2021, а также сроки регистрации в федеральном ГАСУ актуализированной редакции МП
	Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	да
	1
	6,67%
	
	

	3.3.
	Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами
	Отсутствие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	да
	0
	6,67%
	
	

	 
	Раздел 4. Достигнутые результаты
	(50%/3*k)
	 
	Х
	2,95
	49,15%
	
	

	4.1.
	Какая степень выполнения основных мероприятий 
	Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100%
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	1,00
	1,00
	16,66%
	
	

	4.2.
	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)
	Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".
Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Например: Всего 11, достигнуто 8 показателей
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	0,95
	0,95
	15,83%
	
	

	4.3.
	Как эффективно расходовались средства  бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы.
	В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2022 года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %.
В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения
	Управление культуры, национальной политики и туризма
	1,00
	1,00
	16,66%
	
	

	 
	 
	ИТОГО:
	Х
	Х
	12,95
	99,16%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	<*> - Таблица представляется в формате Excel.
	
	
	
	
	
	

	
	<**> - Специалисты,  проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ.
	
	

	
	<***> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3 по графе 5 "Ответ (Да/Нет)" в строках 4.1 -  4.3. "Ответ ( коэффициент исполнения)" . Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически.
	
	

	Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год:  Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.
	 Эффективна 
	
	

	 
	
	








7.	Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы

          По итогам 2025 года  оценка эффективности  муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» является эффективной, при балле 12,9, из 100% эффективности, программа имеет оценку эффективности -  99,16%.
        Таким образом, предложений по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы не имеется. 
Приложение 1

Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы
муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
«Развитие культуры и туризма» за 2025 год 

     В 2025 году сеть учреждений культуры Корткеросского района представлена пятью муниципальными учреждениями:
- МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система», включающая 22 филиала в сельских поселениях.
- МБУ «Корткеросский центр культуры и досуга», имеющий 24 филиала.
- МБУ ДО «Корткеросская районная детская школа искусств».
- МУ «Корткеросский районный историко-краеведческий музей» с филиалом в с. Нёбдино (Литературный музей В.А. Савина).
- МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района» (Визит-центр).
      В течение 2025 года учреждениями культурно-досугового типа было проведено 5735 мероприятий, которые посетили 236 764 человека.
      В 260 клубных формированиях занимаются 2529 человек. Из них 137 формирований предназначены для детей и молодежи, охватывая 1350 участников. Четыре коллектива носят звание «Народный самодеятельный коллектив Республики Коми».     
      Библиотеки посетили в 2025 году 208815 посетителей, книговыдача составила 411109 экземпляров книг; количество читателей составил 11263 человек. В целях более полного охвата населения библиотечным обслуживанием,  стационарная сеть расширяется за счет организации библиотечных пунктов (51 единица, обслужено 1122 человек) в учреждениях и организациях, а также в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек. 
    В рамках государственной программы Республики Коми «Развитие культуры» в посёлке Визябож открылась обновлённая библиотека детективов. Модернизация обошлась в три миллиона рублей: 2,5 миллиона поступили из республиканского бюджета, а 300 тысяч — из бюджета Корткеросского района. 
     Корткеросская районная детская школа искусств обучает 74 учащегося, включая детей из населенных пунктов Визябож, Додзь, Аджером и Пезмег.  
     Воспитанники школы регулярно демонстрируют свои таланты на конкурсах различного уровня. В 2025 году они приняли участие в 12 конкурсах, добившись значительных успехов:
· Международные конкурсы: 8  победителей;
· Всероссийские конкурсы: 4  победителей;
· Республиканские конкурсы: 21  победитель;
· Районные конкурсы: 3 победителя.
     МУ «Корткеросский районный историко-краеведческий музей» и его филиал «Литературный музей В.А. Савина» ставят своей целью сохранение культурного наследия Республики Коми и Корткеросского района, а также популяризацию истории родного края среди населения. 
     В 2025 году было проведено 280 экскурсий, оформлено 48 выставок. В музее на учете состоят 24 705 предметов, в том числе 11 931 предметов основного фонда. 
     В 2025 году на решение вопросов местного значения в области культуры, национальной политики, туризма и дополнительного образования детей было выделено 223 093 971 рублей. Доля расходов на культуру в объеме бюджета муниципального района «Корткеросский» составляет 12,4%. 
     В 2025 году проделана большая работа по обновлению материально-технической базы учреждений культуры. Объем бюджетного финансирования из средств республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы учреждений культуры составил 16 млн. 907 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 3 млн. 870 тыс. рублей. 
Выделенные средства были направлены на развитие сферы культуры, включая: создание модельной библиотеки, ремонт учреждений, комплектование библиотечных фондов, приобретение музыкальных инструментов, реализацию народного бюджета, инициативных проектов, народных инициатив, обеспечение первичных мер противопожарной безопасности.
      В рамках государственной программы Республики Коми «Развитие культуры» и национального проекта «Семья» Корткеросская районная детская школа искусств получила субсидию на обновление материально-технической базы. На общую сумму 4 277 340,78 рублей были приобретены новые музыкальные инструменты, современное оборудование и учебные материалы. Финансирование проекта осуществлялось из федерального бюджета (3 869 975 рублей) и республиканского бюджета (203 682,89 рублей). 
        В 2025 году благодаря инициативному проекту проведен ремонт здания Намского филиала МУ «Корткеросская ЦБС» (библиотека п. Намск). Бюджет проекта составил  1 282 436 рублей. 
   Народные инициативы обеспечили существенные улучшения в учреждениях культуры Корткеросского района. Общий бюджет проектов составил 3 429716 рублей. В МБУ «Корткеросский ЦКД» обновлен зрительный зал (покраска стен, установка декоративных решеток) и отремонтирована художественная мастерская. Для удобства посетителей в этом же здании установлен турникет. 
     В Доме культуры села Мордино проведен ремонт потолка в зрительном зале. Важным шагом стало подведение водоснабжения к зданию МУ «Корткеросский районный историко-краеведческий музей». Инициативы также коснулись сохранения культурного наследия: увековечена память первой детской коми писательницы Агнии Сухановой – в селе Вомын установлен памятный знак. А на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск появился новый въездной знак «Корткеросский район». 
      В рамках реализации проекта «Народный бюджет» были успешно проведены ремонтные работы в учреждениях культуры. В частности, осуществлен ремонт кровли Дома культуры села Большелуг на общую сумму 1 238300 рублей. Также проведен ремонт здания клуба села Додзь, стоимость которого составила 1 145200 рублей.
     В отчётном году, благодаря социальному партнёрству с АО «Сыктывкарский ЛПК», на развитие сферы культуры было направлено 899 000 рублей. Эти средства позволили провести ремонтные работы Сторожевском филиале МУ «Корткеросская ЦБС» и обустроить санитарную комнату в клубе деревни Зулэб. 






Подпрограмма 2. Гармония межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма  на территории муниципального района "Корткеросский"
          
       В рамках реализации государственной национальной политики на территории муниципального района «Корткеросский» учреждениями культуры в 2025 году проведено 1104  мероприятия, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей, а также направленных на укрепление общероссийского гражданского единства,  с охватом 27754 человек, в том числе 723  мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России с охватом населения 17 550 человек.  
     Знаковые проекты и мероприятия в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальном районе «Корткеросский», реализованные в 2025 году: межпоселенческая Афанасьевская ярмарка в с. Нёбдино, цикл мероприятий православной тематики «Сретенские встречи», ежегодная районная конференция коми народа, этнофестиваль «Лес» в с.Мордино, фестиваль декоративно-прикладного творчества «Зарни куд» в д.Зулэб.


Подпрограмма 3. Въездной и внутренний туризм 

    В 2025 году Туристским информационным центром Корткеросского района было организовано 93 экскурсии с целью презентации туристких ресурсов района. Общее количество посещений составило – 3389 человек. В отчетном году учреждением разработан туристический маршрут: «Село Небдино – «Виктор Савинлӧн чужанiн» («Родина Виктора Савина»)».
      Наибольшим спросом в 2025 году пользовались маршруты в п.Подтыбок «Зарни киа аньяс» («Мастеровые женщины»), с.Нившера «Менам сиктой» («Деревенька моя»), с.Пезмег «Шагаем через прошлое в будущее» и по с.Корткерос «Путешествие по Корткеросскому району».
     На территории муниципалитета функционируют четыре субъекта предпринимательской деятельности, предоставляющие услуги в сфере туризма, отдыха и развлечений: база отдыха "Майбыр", база отдыха "У дяди Вани", база отдыха «Шишкин лес», база отдыха и туризма «Надежда».  
    В рамках бюджетных ассигнований муниципального района «Корткеросский» для районной туристической базы «Югыд эскöм» в селе Пезмег была приобретена мебель и бытовая техника. В перечень приобретений вошли матрацы с постельными принадлежностями, бытовая техника и мебель. Общая сумма затрат составила 200 000 рублей. 
     Центром спортивных мероприятий Корткеросского района в 2025 году проведены традиционные туристические фестивали для людей старшего возраста, для педагогов и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Общий охват составил 124 человек. 
      Перспективным направлением в развитии туризма на территории Корткеросского района является «Событийный туризм». 
      06 сентября 2026 года в старинном селе Пезмег успешно прошёл II гастрономический картофельный фестиваль «ПЕЧЕНЧА». Главным событием стал захватывающий конкурс на лучшие блюда из картофеля, где команды сельских поселений продемонстрировали свое мастерство.
      Атмосферу настоящего праздника дополнили зажигательная живая музыка, задорные народные танцы, познавательные мастер-классы и колоритная выставка местных производителей.




